北京市通州区医药分开综合改革

专项督导检查工作方案

为更好地落实《北京市人民政府关于印发<医药分开综合改革实施方案>的通知》(京政发〔2017〕11号,以下简称《医改方案》）精神，督促全区各有关医疗机构认真落实北京市医药分开综合改革部署，扎实推进我区医药分开综合改革工作，及时发现问题解决问题，特制定本工作方案。

一、督查时间及对象

(一)督查时间

第一阶段：3月28日至3月30日

第二阶段：3月31日至4月7日

第三阶段：4月8日至4月22日

(二)督查对象

辖区内所有参与医药分开综合改革的医疗机构。第一阶段完成所有区属公立医疗机构的督查，对其他医疗机构抽查比例不低于总数的50%；第二阶段对发现问题的单位进行复查；第三阶段实现医疗机构全覆盖。

二、组织方式

成立由区卫生计生委处级领导干部任组长的八个督查小组,采取包片、包单位的方式，对全区参与医药分开综合改革医疗机构的宣传动员、人员培训、改善医疗服务、信息系统改造、药品阳光采购等情况进行全面督查。督导检查实行台账管理、销账制度，未通过复查的要与机构负责人当场确定完成时限，通过复查已整改的进行销账。

三、督查的重点内容

本次专项督查,紧密围绕贯彻落实《医改方案》及相关文件精神，重点督查以下四个方面内容：

1.组织动员及宣传情况；

2.落实“改善医疗服务行动计划”相关情况；

3.信息系统改造及组织演练情况；

4.药品阳光采购及执行价格政策情况。

四、工作要求

(一)高度重视，抓好督查工作落实

各医疗机构领导班子要高度重视，指派专人，抓好本单位医改相关工作的落实，并积极配合督查组开展督查工作。

(二)认真自查，确保改革扎实推进

各医疗机构要立即开展自查自纠，及时发现问题，把问题消灭在萌芽状态，确保各项工作顺利开展。

(三)督促整改，遏制违纪违法行为

对于在检查中发现问题的医疗机构，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要明确整改时限。涉及到违反政策法规等问题，移交相关机构调查处理。

(四)落实责任，确保信息准确畅通

在第一阶段督查期间，区卫生计生委医改专项工作组每日17时前召开督查组工作会议，听取各督查组反馈当日检查情况。各督查组将当日检查情况要形成书面材料报送至督查组专用邮箱（tongzhouyigai@126.com）。

附件：《通州区医药分开综合改革专项督导检查工作分组》

北京市通州区卫生和计划生育委员会

2017年3月26日